## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Утверждаю:
[11 empty] | Инвестиционная программа_Муниципального унитарного предприятия города Будённовска "Электросетевая компания" | [15 empty] | Директор МУП г. Буденновска "ЭСК"
[14 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [14 empty] | __________________________ Коротич Ю.С.
_________________________2017г.
Год раскрытия информации: 2017год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с __Приказом №221-о/д от 07.11.2014г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.года 2017, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2015в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Факт 2016 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2017года |  |  |  |  | Предложение по корректировке 2017года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.года (N-1) | План на 01.01.года X4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.015 | 89.339 | 0 | 0 | 46.985 | 0 | 0 | 39.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 20.0078 | 0 | 0 | 20.0078 | 0 | 21.824 | 0 | 0 | 21.824 | 0 | 19.203 | 0 | 0 | 19.203 | 0 | 22.91 | 0 | 0 | 22.91 | 0 | 22.91 | 0 | 0 | 22.91 | 0 | 24.075 | 0 | 0 | 24.075 | 0 | 24.075 | 0 | 0 | 24.075 | 0 | 89.339 | 0 | 0 | 89.339 | 0 | 89.339 | 0 | 0 | 89.339 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.522 | 70.669 | 0 | 0 | 36.145 | 0 | 0 | 30.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.747 | 0 | 0 | 15.747 | 0 | 15.3108 | 0 | 0 | 15.3108 | 0 | 16.784 | 0 | 0 | 16.784 | 0 | 14.868 | 0 | 0 | 14.868 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 18.52 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 18.525 | 0 | 0 | 18.525 | 0 | 70.669 | 0 | 0 | 70.669 | 0 | 70.669 | 0 | 0 | 70.669 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.903 | 54.738 | 0 | 0 | 35.258 | 0 | 0 | 17.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 9.237 | 0 | 0 | 9.237 | 0 | 8.171 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 18.52 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 17.638 | 0 | 0 | 17.638 | 0 | 54.738 | 0 | 0 | 54.738 | 0 | 54.738 | 0 | 0 | 54.738 | 0
| ВЛ-10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.903 | 17.618 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.618 | 0 | 0 | 17.618 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0
1.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-110 от ТП-45 до оп.75/1 (ТП-233) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.035 | 0.057 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-53 от оп.№1 (ТП-74) до оп.№11 (ТП-35) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.055 | 0.083 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0
1.1.3. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от П/С "Прикумск-330" опора №1 до ЩУ РМЗ |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.233 | 0.258 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0
1.1.4. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от ЩУ РМЗ до опоры №95 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.044 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.5. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст "Прикумск-330" опора №1 до ЩУ РМЗ |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.112 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.6. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от опоры №73 до производственной базы по ул. Промышленная,8 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.03 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.7. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от опоры №60 до ТП-31 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.03 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.8. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от опоры №59 до ТП-106 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.081 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.9. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от ТП-106 до ТП-107 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.028 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.10. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от ТП-107 до ТП-31 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.028 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.11. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от опоры №77 до опоры №90 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.028 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.12. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-107 от опоры №60 ТП-107 до ТП-31 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.135 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.13. | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-101 опора №1 - опора №70 (установка реклоузера РВА-TEL) |  |  | 2018 | 0 | 0 | 1.18 | 1.35 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14. | Замена провода 10кВ на кабель Мульти Виски Ф-56 ЦРП - ТП-83 |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15. | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-22 -ТП-37 (установка реклоузера РВА-TEL) |  |  | 2018 | 0 | 0 | 11.8 | 14.77 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16. | Замена провода 10кВ на кабель Мульти Виски Ф-62 от оп.№1 до ТП-50 - ТП-3 |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0.75 | 1.3 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0 | 0 | 18.921 | 34.0525 | 0 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 16.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9173 | 0 | 0 | 8.9173 | 0 | 8.4984 | 0 | 0 | 8.4984 | 0 | 8.839 | 0 | 0 | 8.839 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 16.786 | 0 | 0 | 16.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.638 | 0 | 0 | 17.638 | 0 | 34.0525 | 0 | 0 | 34.0525 | 0 | 52.4658 | 0 | 0 | 52.4658 | 0
1.1.17. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Интернациональная (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-37) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.045 | 0.0647 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0 | 0 | 0.0647 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0 | 0 | 0.0647 | 0 | 0.0647 | 0 | 0 | 0.0647 | 0
1.1.18. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Озёрная (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-37 |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.008 | 0.625 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.6127 | 0 | 0 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0
1.1.19. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Кирзаводов (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-37) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 1.042 | 1.539 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 1.539 | 0
1.1.20. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по пер Озёрному (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-37) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.008 | 0.0141 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0
1.1.21. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Похилько (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-37) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.121 | 0.1648 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0.1648 | 0
1.1.22. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Б.Революции (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-9) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.071 | 0.1083 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1083 | 0
1.1.23. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Полющенко (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-9) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.541 | 0.8195 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8195 | 0 | 0 | 0.8195 | 0 | 0.7374 | 0 | 0 | 0.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8195 | 0 | 0 | 0.8195 | 0 | 0.8195 | 0 | 0 | 0.8195 | 0
1.1.24. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Красноармейская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-9) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.175 | 0.27 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0
1.1.25. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Р.Люксембург (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-9) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.191 | 0.294 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0
1.1.26. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по пер. Парковый (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-9) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.008 | 0.0141 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.0123 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0
1.1.27. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Калабекова (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-9) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.024 | 0.0343 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.0343 | 0
1.1.28. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Калинина (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-9) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.026 | 0.0377 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 0.0377 | 0
1.1.29. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Крупская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-32) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.111 | 0.1714 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0.1714 | 0
1.1.30. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Артезианская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-32) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.357 | 0.55 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0
1.1.31. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Первомайская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-32) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.239 | 0.3627 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0.3627 | 0
1.1.32. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Народная (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-32) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.299 | 0.4602 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0
1.1.33. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Школьная (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-32) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.024 | 0.0343 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.0343 | 0
1.1.34. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по пер.Виноградному (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-39) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.14 | 0.21 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0
1.1.35. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Кирзаводов (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-39) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.068 | 0.0944 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0
1.1.36. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Кочубея (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-39) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.324 | 0.51 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0
1.1.37. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Кумская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-39) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.318 | 0.49 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4769 | 0 | 0 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0
1.1.38. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Похилько (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-39) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.055 | 0.0839 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0.0808 | 0 | 0 | 0.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0.0839 | 0
1.1.39. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Интернационнальная (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-39) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.013 | 0.02 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0157 | 0 | 0 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
1.1.40. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по пер. Виноградному (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-55) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.008 | 0.0141 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0141 | 0
1.1.41. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Калабекова (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-55) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.024 | 0.09 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0
1.1.42. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Кочубея (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-55) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.498 | 0.7911 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7911 | 0 | 0 | 0.7911 | 0 | 0.7815 | 0 | 0 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7911 | 0 | 0 | 0.7911 | 0 | 0.7911 | 0 | 0 | 0.7911 | 0
1.1.43. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Кумская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-55) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.318 | 0.27 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2685 | 0 | 0 | 0.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0
1.1.44. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Прикумская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-55) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.15 | 0.215 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0
1.1.45. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Партизанская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-55) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.1 | 0.1523 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 | 0.1523 | 0 | 0 | 0.1523 | 0
1.1.46. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.П.Прима (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-46) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.021 | 0.099 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0
1.1.47. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Калабекова (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-47) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.024 | 0.0572 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 | 0.0572 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 | 0.0572 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 | 0.0572 | 0
1.1.48. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Кирова (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-47) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.022 | 0.0671 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | 0.0671 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | 0.0671 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | 0.0671 | 0
1.1.49. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Кларинская (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-47) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.033 | 0.0754 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0.0754 | 0
1.1.50. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.пер.Калининский (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-47) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.001 | 0.0036 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0036 | 0
1.1.51. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.пер.Почтовый (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-47) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.002 | 0.0042 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0
1.1.52. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Первомайская(замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-49) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.007 | 0.031 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0
1.1.53. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. П.Лумумбы (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-49) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.005 | 0.0226 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.0226 | 0
1.1.54. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Дзержинского (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-49) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.003 | 0.013 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0
1.1.55. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Школьная (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-49) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.007 | 0.0335 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0.0335 | 0
1.1.56. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Полющенко (замена перекидок и монтаж щитов учёта от ТП-49) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.004 | 0.0188 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0.0188 | 0
1.1.57. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-97 от опоры №13 до ж/д в квартале 49 ( замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.193 | 0.26 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0
1.1.58. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-184 Л-3, Л-4 ул.Лесная ( замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.48 | 0.668 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0
1.1.59. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-184 ул.Сиреневая ч/с с №2 по №34, н/с с №1 по №31 ( замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.347 | 0.529 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529 | 0
1.1.60. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-184 Л-4 пер.Зеленый ( замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.007 | 0.019 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0
1.1.61. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-114 Л-3 ул.Вавилова ч/с с №2 по №14, н/с с №1 по №23 (замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.424 | 0.569 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0.569 | 0
1.1.62. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-114 Л-1 ПОСС ул.Молодежная ч/с с №2 по №34, н/с с №1 по №9 ( замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.532 | 0.918 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0
1.1.63. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ПОСС пер.Северный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-114) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.272 | 0.503 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0.503 | 0
1.1.64. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-114 Л-4 пер.Спортивный ПОСС (замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.14 | 0.187 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.187 | 0
1.1.65. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Молодежный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-171) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.172 | 0.219 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219 | 0
1.1.66. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.331 | 0.631 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631 | 0
1.1.67. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Кирова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.139 | 0.266 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0
1.1.68. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-44 Л-3 ул.Крестьянская ч/с №2 по №28, н/с №1 по №21 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.259 | 0.473 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0
1.1.69. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Крупская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.452 | 0.853 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0
1.1.70. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-44 Л-1, Л-2 ул.Лопатина (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.436 | 0.822 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0.822 | 0
1.1.71. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Народная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.078 | 0.143 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0
1.1.72. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Садовый спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.256 | 0.369 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369 | 0
1.1.73. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Томузловская (замена перекидок монтаж щитов учета от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.226 | 0.424 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0
1.1.74. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Школьная (замена перекидок от ТП-44) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.247 | 0.465 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0
1.1.75. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-192 Л-4 пос.Фабрики |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.089 | 0.176 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0
1.1.76. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кочубея |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.18 | 0.345 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0
1.1.77. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-3) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.14 | 0.287 | 01.2016г. | 0.165 | 0.299 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.78. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Водопроводная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-3) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.88 | 0.177 | 01.2016г. | 0.133 | 0.215 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.79. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Лопатина (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-3) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.417 | 0.75 | 01.2016г. | 0.196 | 0.326 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.80. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Л.Толстого (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-3 и ТП-34) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.635 | 1.56 | 01.2016г. | 0.803 | 1.499 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.81. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Новый (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-3) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.436 | 1.1 | 01.2016г. | 0.604 | 1.114 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.82. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Школьный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-3) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.096 | 0.198 | 01.2016г. | 0.125 | 0.216 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.83. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Б.Революции (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.295 | 0.612 | 01.2016г. | 0.33 | 0.617 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.84. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Лумумбы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19 и ТП-150) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.532 | 1.212 | 01.2016г. | 0.569 | 1.061 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.85. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Полющенко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.122 | 0.243 | 01.2016г. | 0.211 | 0.364 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.86. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Садовый спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.095 | 0.18 | 01.2016г. | 0.121 | 0.21 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.87. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Степная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19 и ТП-150) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.735 | 1.798 | 01.2016г. | 0.805 | 1.498 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.88. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Строительный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19 и ТП-150) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.188 | 0.42 | 01.2016г. | 0.232 | 0.439 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.89. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр.Чехова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19 и ТП-57) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.211 | 0.475 | 01.2016г. | 0.262 | 0.499 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.90. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Южная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-19) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.375 | 0.762 | 01.2016г. | 0.494 | 0.897 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.91. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр.Будённого (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-34) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.083 | 0.203 | 01.2016г. | 0.09 | 0.164 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.92. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Железнодорожная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-34) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.16 | 0.412 | 01.2016г. | 0.178 | 0.319 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.93. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Ставропольская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-34) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.508 | 1.29 | 01.2016г. | 0.573 | 1.095 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.94. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-57) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.846 | 1.6017 | 01.2016г. | 0.814 | 1.481 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.95. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Ленинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-57) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.15 | 0.032 | 01.2016г. | 0.103 | 0.153 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.96. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Мира (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-57) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.201 | 0.43 | 01.2016г. | 0.258 | 0.465 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.97. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Свобода (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-57) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.276 | 0.624 | 01.2016г. | 0.287 | 0.521 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.98. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-150) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.345 | 0.867 | 01.2016г. | 0.375 | 0.687 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.99. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-234 Л-4 от опоры №86 до ж/д по ул. Светлая,6 ( замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.367 | 0.679 | 01.2016г. | 0.367 | 0.679 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.100. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-234 Л-3 ул. Солнечная чётная сторона с №30 по №80;нечётная сторона №59 (замена перекидок и монтаж щитов учета ) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.343 | 0.695 | 01.2016г. | 0.392 | 0.719 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.101. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кизлярская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-234) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.336 | 0.702 | 01.2016г. | 0.435 | 0.796 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.102. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-234 Л-2 от опоры №73 до ж/д по ул. Васильковая (замена перекидок и монтаж щитов) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.157 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.103. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до границы участка многоквартирного ж/д по ул.Ромашковая,14 (замена перекидок и монтаж щитов учета) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.117 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.104. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Строительная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-234) |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.049 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.105. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Красноармейская |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.13 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.106. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Южная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП- 15 и ТП-199) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.863 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.107. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр.Чехова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.549 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.108. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Садовый спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.274 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.109. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Степная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.086 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.110. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Строительный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.111. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Свободы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1.011 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.112. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Гирченко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.275 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.113. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.481 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.114. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Молодежный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-15 и ТП-199) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.471 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.115. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-48) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.151 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.116. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр.Будённого (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-48) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.445 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.117. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Крупская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-48) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.022 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.118. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-48) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.561 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.119. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Пушкинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-48 и ТП-15) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.892 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.120. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Школьная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-48) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.084 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.121. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Интернациональная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-78) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 1.41 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.122. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кочубея (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-78) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.308 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.122. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Ленинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-78) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.727 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.123. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Мира (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-78) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.856 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.124. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Прима (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-78) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.635 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.125. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Революционная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-78) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 1.489 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.126. | Реконструкция ВЛ-0,23кВ ТП-199 от оп.№66 до дачного дома №30 в Коммунальник-4 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-199) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.067 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.127. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ПОСС Ремзавода (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-192) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 1.564 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.128. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Фабрика (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-192) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 1.564 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.129. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кирова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-48,174,199)) |  |  | 2018 | 2018 | 0 |  |  | 2014-10-01 | 1.902 | 3.749 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
| ПС |  |  |  |  | 0 |  | 0.4445 |  |  |  |  | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0.4445 | 0 | 0 | 0.4445 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | Согласно программы по энергосбережению
1.1.130. | Реконструкция оборудования в ТП-3,914,15,19,29,32,33,34,37,39,43,44,52,55,61,62,114,150,159,160,171,174,184,199,234,249.(оснащениеи системы АИСКУЭ на основе "Миртек-1" |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.321 | 0.4445 | 08.2015г. |  |  | 2016-10-01 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4445 | 0 | 0 | 0.4445 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0
1.1.131. | Реконструкция оборудования ТП-74,79,64,138,154,156,100,53,51,50,41,49,58,40,233,42 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.277 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0
1.1.132. | Реконструкция РП-3 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.887 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0.887 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 7.325 | 12.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4997 | 0 | 0 | 5.4997 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 12.084 | 0
1.2.1. | Реконструкция оборудования в РП-6 с установкой камер КСО-398 с вакуумными выключателями ВВ/TEL в микрарайоне №6 по смежеству с жилым домом №11 (1 очередь) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 3.093 | 5.532 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4997 | 0 | 0 | 5.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 5.532 | 0
1.2.2. | Реконструкция оборудования в РП-6 с установкой камер КСО-398 с вакуумными выключателями ВВ/TEL в микрорайоне №6 по смежеству с жилым домом №11 (2 очередь) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 3.879 | 6.128 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 6.128 | 0
1.2.3. | Реконструкция оборудования ТП-35 |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.074 | 0.126 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0
1.2.4. | Реконструкция оборудования ТП-184, 171, 97,114 |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.279 | 0.298 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0.298 | 0
1.3. | Замена оборудования |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8532 | 0 | 0 | 0.8532 | 0 | 0.8735 | 0 | 0 | 0.8735 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8482 | 0 | 0 | 1.8482 | 0 | 1.8482 | 0 | 0 | 1.8482 | 0
1.3.1. | Реконструкция административного здания (замена существующих газовых котлов на котёл КСУВ-150) |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.478 | 0.7465 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0.7465 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0.7465 | 0
1.3.2. | Приобритение компьютерной технике |  |  | 2015 | 2015 | 0 |  | 0.1067 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.1067 | 0
1.3.3. | Замена резервного сервера системы АИИСКУЭ высшего уровня |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.094 | 0.094 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0
1.3.4. | Замена шкафов для резервых серверов системы АИИСКУЭ высшего уровня |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.09 | 0.09 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0
1.3.5. | Реконструкция оборудования КТП-М-40/10-0,4кВ с трансформатором 40кВА (ТП-260) по ул.Буйволинская в с.Покойное |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.124 | 0.148 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0
1.3.6. | Реконструкция оборудования КТП-ПК/К-400/10-0,4у1 с трансформатором 400кВА (ТП-257) в центре нагрузок по адресу г.Будённовск, ул.Свободы 219-221 |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.394 | 0.418 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0
1.3.7. | Реконструкция оборудования ТП-59 |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.212 | 0.245 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 12.493 | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7799 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 20.659 | 0 | 0 | 20.659 | 0 | 19.872 | 0 | 0 | 19.872 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 9.379 | 16.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 16.474 | 0 | 0 | 16.474 | 0 | 13.657 | 0 | 0 | 13.657 | 0
| ПС |  |  |  |  | 0 | 9.379 | 12.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.529 | 0 | 0 | 12.529 | 0 | 4.764 | 0 | 0 | 4.764 | 0
2.1.1. | Стрительство комплектной трансформаторной подстанции КТПН-П-ВКК-630/10/0,4кВ (ТП-262) по пр. Космонавтов |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.827 | 0.888 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0
2.1.2. | Монтаж трансформаторной подстанции в центре нагрузок по ул.Ставропольской (дисп № ТП-266) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.759 | 0.961 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0.961 | 0
2.1.3. | Монтаж трансформаторной подстанции в центре нагрузок по ул.Прикумской (дисп № ТП-267) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 1.262 | 1.511 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0
2.1.4. | Монтаж трансформаторной подстанции в центре нагрузок в 8мкр. (дисп № ТП-268) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.885 | 1.056 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 1.056 | 0
2.1.5. | Монтаж трансформаторной подстанции в центре нагрузок ул. Похилько |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0.761 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
2.1.6. | Монтаж трансформаторной подстанции в центре нагрузок на пересечении улиц Б.Революции и Школьной |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.893 | 1.266 | 01.2016г. | 0.865 | 0.963 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
2.1.7. | Монтаж трансформатора ТМГ-400 в строительную часть ТП-154 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0.212 | 0.272 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
2.1.8. | Монтаж трансформатора ТМГ-630 в строительную часть ТП-145 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0.368 | 0.382 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
2.1.9. | Монтаж трансформатора ТМГ-400 в строительную часть ТП-155 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0.212 | 0.272 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
2.1.10. | Монтаж трансформатора ТМГ-160 в строительную часть ТП-160 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0.152 | 0.17 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
2.1.11. | Монтаж трансформаторной подстанции в центре нагрузок ул. Железнодорожная |  |  | 2017 |  | 0 | 0.953 | 1.297 | 2016-01-01 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения
2.1.12. | Монтаж трансформаторной подстанции в центре нагрузок в поселке СМП-189 |  |  | 2018 |  | 0 | 2.7 | 3.87 | 2014-10-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13. | Монтаж щитов учета электроэнергии для потребителей от ТП-7,16,39,218,87 |  |  | 2018 |  | 0 | 1.1 | 1.68 | 2014-10-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 0 | 0.777 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3638 | 0 | 0.3638 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 6.1767 | 0 | 0 | 6.1767 | 0
2.2.1. | Строительство ВЛ-10 Ф-62 от опоры №72 до ТП-210 |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.248 | 0.3587 | 08.2015г. | 0 | 0 | 01.2016г. | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3638 | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3587 | 0
2.2.2. | Строительство ВЛ-10кВ от оп. №118 Ф- 56 по ул.Похилько |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.216 | 0.356 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0
2.2.3. | Строительство ВЛ-10кВ Ф-62 от опоры №34 до ТП на пересечении улиц Б.Революции и Школьной |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.313 | 0.616 | 01.2016г. | 0.574 | 0.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 | 0
2.2.4. | Строительство ЛЭП -10кВ от ПС "Прикумск" до ВЛ-10кВ Ф-115 |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.846 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 4.846 | 0
2.3. | КЛ-10кВ |  |  |  |  | 0 | 1.531 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3845 | 0 | 0 | 2.3845 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0
2.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до РП-5, расположенного по пр. Космонавтов по смежеству с СТО |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.29 | 0.5965 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0.5965 | 0
2.3.2. | Строительство КЛ-10кВ от ТП-35 до ТП-267 по ул.Прикумской |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.231 | 0.348 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0 | 0.5965 | 0 | 0.5965 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0
2.3.3. | Строительство КЛ-10кВ от ТП-130 до ТП-268 по ул.Озерной |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.209 | 0.368 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 0
2.3.4. | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП на пересечении ул. Б.Революции и ул. Школьной до ВЛ-10кВ Ф-110 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0
2.3.5. | Строительство КЛ-10кВ Ф-120 ул.Ставропольская до ТП по ул.Железнодорожная и до ТП-34 |  |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.801 | 1.44 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | КЛ-0,4кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0
2.4.1. | Строительство КЛ-0,4кВ от оп.№13 Л-7 ТП-70 до многоквартирного жилого дома ул.Кирова, 235 |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.027 | 0.085 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0
2.4.2. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-266 до опор ВЛ-0,4кВ ул.Ставропольская |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.059 | 0.171 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 01.2016г. | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0
2.4.3. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП на пересечении улиц Б.Революции и Школьной до опор ВЛ-0,4кВ |  | с | 2017 | 2017 | 0 | 0.09 | 0.285 | 2016-12-01 | 0.201 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП по ул.Железнодорожной до потребителей |  | с | 2017 | 2017 | 0 | 0.09 | 0.386 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Приобретение техники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 2.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0505 | 0 | 0 | 2.0505 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 2.8312 | 0 | 0 | 2.8312 | 0
2.5.1. | Покупка прицепа тракторного 10м |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.568 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6574 | 0 | 0 | 0.6574 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.6574 | 0 | 0 | 0.6574 | 0
2.5.2. | Покупка прибора для измерения показателей качества электрической энергии "Ресурс" |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.072 | 08.2015г. | 0 | 0 | 01.2016г. | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0
2.5.3. | Покупка прибора тахографа (контрольное устройство) "Меркурий ТА-001" |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.0862 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0.0862 | 0
2.5.4. | Приобритение робот -тренажёра |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.145 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0
2.5.5. | Приобритение устройства "Нептун" |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.1073 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.1073 | 0
2.5.6. | Покупка рефлектометра импульсного ТDR-107 |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.0836 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0.0836 | 0
2.5.7. | Покупка автомобиля УАЗ Патриот Анлимитед |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.9884 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9884 | 0 | 0 | 0.9884 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0
2.5.8. | Приобретение компьютерной техники ( принтер черно-белый с двусторонней печатью, принтер цветной лазерный) |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.094 | 0.094 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0
2.5.9. | Приобретение программного обеспечения ( закупка программного обеспечения - лицнзий ПО Microsoft Windows 8/1 c 5 lj15)для рабочих мест. |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0.09 | 0.09 | 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0
2.5.10. | Прибретение автомобиля УАЗ-390995-421 |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0.704 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.704 | 0
2.6. | Проектная документация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4282 | 0 | 0 | 0.4282 | 0 | 0.4287 | 0 | 0 | 0.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0.4282 | 0 | 0 | 0.4282 | 0
2.6.1. | Разработка проектной документации на монтаж трансформаторной подстанции КТП-ТК 160/10-0,4кВ (ТП-250) по ул. Октябрьская парк им. Лермонтова |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.02 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2.6.2. | Разработка проектной документации на монтаж трансформаторной подстанции КТП-250кВА (ТП-242) на пересечении улиц Революционной и Калабекова |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.02 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2.6.3. | Разработка проектной документации на монтаж кабельной линии 10кВ от опоры №76 ВЛ-10кВ Ф-110 до ТП-250 ул. Октябрьская,парк им. Лермонтова |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.01 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2.6.4. | Разработка роектной документации на реконструкцию оборудования РП-2 -замена масляных выключателей на вакуумные выключатели |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.0635 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.0635 | 0
2.6.5. | Разработка роектной документации на реконструкцию оборудования ЦРП -замена масляных выключателей на вакуумные выключатели |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.0901 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.0901 | 0
2.6.6. | Разработка роектной документации на реконструкцию оборудования РП-3 -замена масляных выключателей на вакуумные выключатели |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.0841 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 0.0841 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 0.0841 | 0 | 0.0841 | 0 | 0 | 0.0841 | 0
2.6.7. | Разработка проектной документации на строительство КЛ-10кВ Ф-25 от ГПП 110/10 до ЦРП Строитель 2 в г. Будённовске |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.041 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0
2.6.8. | Разработка проектной документации на установку устройств аварийных событий в РП-3,РП-2, ТП-58,ЦРП |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0.0995 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0
2.7. | Прочее строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0
2.7.1. | Монтаж системы видеонаблюдения объектов МУП г.Будённовска "ЭСК" |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0.356 | 0.458 | 08.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).