## 12 кв.4
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12: Отчёт об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы(квартальный)
за 4 квартал 2019 года
Отчёт о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия города Будённовска "Электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утверждённые плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики,промышленности и связи СК №195-од от 13 августа 2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти,утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 21.407 | 20.2277 | 1.249 | 1.283 | 3.776 | 3.074 | 8.678 | 8.3297 | 7.704 | 7.541 | 0 | 0 | -0.163 | 97.8842
0.1 | Технологическое присоединениее, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0.241 | 0 | 0.096 | 0 | 0.863 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 16.466 | 14.0467 | 1.249 | 1.042 | 3.776 | 2.978 | 5.995 | 4.8127 | 5.446 | 5.214 | 0 | 0 | -0.232 | 95.74
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестицинных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 2.654 | 2.258 | 2.045 | 0 | 0 | -0.213 | 90.5669
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.241 | 0 | 0.096 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.241 | 0 | 0.096 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.012 | 0 | 0.083 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0.229 | 0 | 0.013 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энкргопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0.229 | 0 | 0.013 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Технологическое присоединениее энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.012 | 0 | 0.083 | 0 | 0.04 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.2 | Строительство ВЛИ-0,23кВ от опоры №2 Л-3 ТП-36 до границы участка гаража по адресу: г. Буденновск, г/о "Заря" (ТУ№103 от 07.08.2018г. Текучев А.К.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №27 Л-3 ТП-28 для жилого дома по адресу:г.Будённовск, ул.Береговая,1 ТУ№114 от 06.09.2018г. Кочетова Е.А.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №92 Л-2 ТП-233 до границы участка нежилого здания по адресу: г. Будённовск, ул. Пушкинская, 33 Тех.прис. (ТУ №11 от 15.02.2019г.) МУП "УКХ г. Буденновска-Служба заказчика" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №34 Л-4 от ТП-5 до границы участка объекта связи по адресу: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 Тех.прис. (ТУ38 от 26.02.2019г.) ООО "Радиопроект" (до 15кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №59 Л-2 ТП-44 до границы участка аптечного пункта по адресу : г. Буденновск, ул. Лопатина, 43А Тех.прис (ТУ№125 от 1.10.2018г.) Колмыкова Е.С. (до 15кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №51 Л-4 ТП-114 до границы участка базовой станции сотовой связи по адресу: г. Буденновск, ПОСС, ул. Молодежная, посмежеству с домом 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №220 Л-1 ТП-279 до границы объекта незавершенного строительства по адресу: г. Будённовск,ул. Похилько, 122В Тех.прис. (ТУ №51 от 30.05.2019г.) Голиков А.Г. (до 15кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-279 до опоры №220 для объекта незаверщенного строительства по адресу: г. Будённовск, ул. Похилько, 122В Тех.прис. (ТУ351 от 30.05.2019г.) Голиков А.Г. (до 15кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.10 | Строительство ВЛИ-0,23кВ от опоры №63 Л-13 от РП-2 до границы участка гаража №64 по адресу: г. Буденновск, пр. Космонавтов напротив ж/д №39 мкр.7/1 Тех. Прис. (ТУ №160 от 12.12.2018 г.) Долматова О.Ф. (до 15кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.11 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №36 Л-4 ТП-17 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, квартал 48А, участок №7 (ТУ №12 от 21.02 2019г.) Еремина С.И. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.12 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №2/1 Л-8 ТП-128 до границы участка гаража №9 по адресу: г.Будённовск, квартал 175а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.13 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №10 Л-17 ТП-138 до границы участка ГРП-25 по адресу: г.Будённовск,мкр.8, по смежеству с ж/д №4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.14 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №4 ТП-31 до границы участка базовой станции сотовой связи по адресу: г. Будённовск, ул. Р. Люксембург в районе дома №30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.15 | Строительство ВЛИ-0,23кВ от опоры №125 ТП35 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, пер. Виноградный, 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.16 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №93 ТП-78 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, ул. Революционная, 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.17 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №126 ТП-234 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, ул. Солнечная, 28 Тех.прис. (ТУ №58 от 31.05.2019г.) Бутузова А.В. (до 15кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.1.18 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 до изоляторов траверсы для магазина по адресу: г. Буденновск, мкр.7, дом 25А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2 | Технологическое присоединениее энергопринимающих цстройств потребителей максимальной мощностью до 150кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.229 | 0 | 0.013 | 0 | 0.823 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0
1.1.2.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-159 до границы участка нежилого здания по адресу: г.Буденновск, ул. Полющенко, 13 (ТУ №177 от 21.12.2018г. Бозаян К.Ж.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РЯ на опоре №9 Л-3 ТП-145 для нежилого помещения по адресу: г. Буденновск, пр. Менделеева, 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ Ф-101 от опоры №96 до границы участка нежилого помещения по адресу: г. Буденновска, ул. Р.Люксембург, 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ отРУ-0,4кВ ТП-77 до опоры №1 для административного здания по адресу: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 (ТУ №157 от 28.12.2018г.) (БКЦСОН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.5 | Строительство трансформаторной подстанции типа КТПН-Т-к/к-100/10/0,4кВ (ТП-285) для спортивного клуба "НАКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная, 20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №150/1 ВЛ-10кВ Ф-56 до ТП-285 для спортивного клуба "НИКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная, 20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-285 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ для спортивного клуба "НИКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная, 20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.8 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №150 ВЛ-10кВ Ф-56 до опоры №150/1 для спортивного клуба "НИКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная,20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.9 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ ТП-140 до границы участка нежелого помещения по адресу: г. Будённовск, пр. Чехова, 308д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.10 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №7 до проектируемой опоры №38 Л-3 ТП-62 для нежилого помещения по адресу: г. Будённовск, ул. Степная, 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.11 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ ТП-140 до границы участка нежилого здания по адресу: г. Будённовск, пр. Чехова, 308е |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-140 до металлической стойки для нежилого помещения по адресу: г. Буденновск, пр. Чехова, 308д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.2.2.2.13 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-04кВ ТП-97 до опоры №1 для жилого дома по адресу: г. Буденновск, 49 квартал, д.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.417 | 0 | 0.003 | 0.432 | 0.285 | 0.152 | 0.093 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №5 Л-1 от ТП-81 до границе участка здание отделения дневного прибывания по адресу: г. Буденновск, ул. Кочубея, 137 (ТУ №158 от 28.12.2018г.) | K_BUD001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №1 Л-8 от ТП-77 до границе участка административного здание по адресу: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 (ТУ №157 от 28.12.2018г.) | K_BUD002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3. | Реконструкция РУ-10кВ ТП-179 замена трансформатора для 9-и этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Буденновск, мкр3 дом №19а (ТУ №108 от 13.08.2018г.) | K_BUD003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.285 | 0 | 0 | 0.432 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4. | Реконструкция оборудования ТП-159 для нежилого здания по адресу: г. Буденновск, ул. Полющенко, 13 (ТУ №177 от 21.12.2018г. Бозаян К.Ж.) | K_BUD004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.5. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Степная (ТУ№49 от 15.05.2019г. ИП Кулагин М.П.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | Необходмость выполнения договорных обязательств по договору о тех.присоединении
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4517 | 0 | 1.039 | 0 | 2.693 | 0 | 4.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.882 | 13.6297 | 1.249 | 1.039 | 3.344 | 2.693 | 5.843 | 4.7197 | 5.446 | 5.178 | 0 | 0 | -0.268 | 95.079
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.745 | 13.4927 | 1.249 | 1.039 | 3.344 | 2.693 | 5.843 | 4.7197 | 5.309 | 5.041 | 0 | 0 | -0.268 | 94.952
1.2.3.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Л.Толстого (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.275 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.181 | 0 | 0 | 0.122 | 306.7797
1.2.3.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Южная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.141 | 0.214 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Воровского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.587 | 0.7 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-33 Л-2 ул. Крестьянская нечетная сторона с №159 по №169 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.217 | 0.24 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Прикумская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD008 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.701 | 0 | 0 | -0.184 | 79.209
1.2.3.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Виноградный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD009 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.069 | 0 | 0 | -0.025 | 73.4043
1.2.3.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кирова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD010 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.605 | 0 | 0 | 0.205 | 151.25
1.2.3.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Прима (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35, ТП-46) | K_BUD011 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0.599 | 0 | 0 | -0.105 | 85.0852
1.2.3.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Пушкинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35, ТП-43) | K_BUD012 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.156 | 0 | 0 | -0.061 | 71.8894
1.2.3.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Революционная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD013 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.135 | 0 | 0 | -0.017 | 88.8158
1.2.3.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр.Чехова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD014 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.112 | 0 | 0 | 0.185 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD015 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.125 | 0 | 0 | 0.156 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Гирченко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD016 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.306 | 0 | 0 | 0.388 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD017 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0.854 | 0 | 0 | 1.095 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ улЛопатина (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD018 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0.333 | 0 | 0 | 0.449 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Садовый спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD019 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.042 | 0 | 0 | 0.037 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Свободы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD020 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.837 | 0 | 0 | 0.572 | 0.571 | 0 | 0 | 0.208 | 0.266 | 0 | 0 | 0.058 | 127.8846
1.2.3.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Томузловская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD021 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.207 | 0 | 0 | 0.262 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 Л-1 ул. Крестьянская четная сторона с №98 по №106; нечетная сторона с №95 по №105 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD022 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.08 | 0 | 0 | 0.106 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 Л-4 ул. Крестьянская четная сторона с №112 по №118; нечетная сторона с №113 по №117 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD023 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.063 | 0 | 0 | 0.094 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Интернациональная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46) | K_BUD024 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.392 | 0 | 0 | 0.041 | 111.6809
1.2.3.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кочубея (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46, ТП-54,ТП-81) | K_BUD025 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0.4517 | 0.666 | 0.299 | 0 | 0 | -0.367 | 44.8949
1.2.3.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46, ТП-58) | K_BUD026 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.457 | 0.81 | 0.566 | 0 | 0 | -0.244 | 69.8765
1.2.3.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Советская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46) | K_BUD027 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.227 | 0 | 0 | 0.1 | 178.7402
1.2.3.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер. Подгорный спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD028 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Речной спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD029 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кумская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD030 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.618 | 0.199 | 0.109 | 0 | 0 | -0.09 | 54.7739
1.2.3.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Лумумбы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD031 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0.838 | 0.085 | 0.054 | 0 | 0 | -0.031 | 63.5294
1.2.3.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Февральский (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD032 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD033 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.211 | 0.105 | 0.221 | 0 | 0 | 0.116 | 210.4762
1.2.3.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Ленинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD034 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Мира (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD035 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.162 | 0.033 | 0.121 | 0 | 0 | 0.088 | 366.6667
1.2.3.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Полющенко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD036 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.623 | 0.177 | 0.091 | 0 | 0 | -0.086 | 51.4124
1.2.3.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Б.Революции (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD037 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.051 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0
1.2.3.1.35 | Реконструкция оборудования ТП-58 | K_BUD038 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.067 | 0 | 0 | 0.03 | 181.0811
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 100
1.2.3.2.1 | Реконструкция АИИС КУЭ верхнего уровня | K_BUD039 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 100
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н/д | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н/д | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 2.654 | 2.258 | 2.045 | 0 | 0 | -0.213 | 90.5669
1.4.1. | Монтаж трансформаторной подстанции типа КТПН-250/10/0,4кВ на персечении ул.Б.Революции и ул.Кларинской | K_BUD040 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0.639 | 0 | 0 | -0.093 | 87.2951
1.4.2. | Строительство ЛЭП-10кВ от опоры №293 Ф-56 до проектируемой трансформаторной подстанции ул. Б. Революции и ул. Кларинской | K_BUD041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0 | -0.04 | 73.3333
1.4.3. | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП на пересечении ул. Б.Руволюции и ул. Кларинской до существующих опор ВЛ-0,4кВ | K_BUD042 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.137 | 0 | 0 | -0.055 | 71.3542
2.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 2.319 | 1.019 | 1.023 | 0 | 0 | 0.004 | 100.3925
2.1.1. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-14 | K_BUD043 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-128 | K_BUD044 | н/д | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 1.023 | 0 | 0 | 0.004 | 100.3925
2.1.3. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-149 | K_BUD045 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее инвестиционные проекты, всего в том числе | Г | н/д | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0.165 | 0.136 | 0 | 0 | -0.029 | 82.4242
2.2.2. | Приобретение программного обеспечения | K_BUD046 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | 0.101 | 0.072 | 0 | 0 | -0.029 | 71.2871
2.2.3. | Приобретение серверного оборудования | K_BUD047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 100
2.2.4. | Приобретение компьютерной и оргтехники | K_BUD048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 100