## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «31» июля 2017 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
[7 empty] | Отчет 3 квартал 2019 года | [31 empty] | Утверждаю:
[7 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [29 empty] | Директор МУП г. Будённовска "Электросетевая компания"
___________________ Коротич Ю.С.
[7 empty] | МУП г. Будённовска "Электросетевая компания" | [31 empty] | _______________________2019г.
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)_____
на период 3 квартал 2019 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. ( НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | ПКУ/КСО | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1.2.3.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Л.Толстого (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD004 | 2019 | [6 empty] | Счетчики электрической энергии многофункциональные | МИРТЕК-12-РУ-SP1-A1-230-5-60A-S-RF433/1- KOQ1V3 на сумму 683 857,50 рублей с НДС | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 2973.6 | Коммерческие предложения | 2973.6 | Запрос котировок в электронной форме | Закупка у единственного поставщика | н.д. | 1 | ООО "КапСИ" | 2972.98 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2972.98 | 2972.98 | 2972.98 | 31907573047 | www.rts-tender.ru | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | н.д. | н.д.
1.2.3.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВул.Южная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD005 | 2019
1.2.3.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Воровского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD006 | 2019
1.2.3.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-33 Л-2 ул. Крестьянская нечетная сторона с №159 по №169 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD007 | 2019
1.2.3.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Прикумская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD008 | [7 empty] | Счетчики электрической энергии многофункциональные/ Провод СИП/ Арматура кабельная | Счетчик электрической энергии одно-фазный многофункциональный МИР-ТЕК-12-РУ-SP3-А1-230-5-60А-S-RF433/1-KOQ1V3- 308 шт, Счетчик электрической энергии трех-фазный многофункциональный МИР-ТЕК-32-РУ-SP31-А1R1-230-5-100А-T-RF433/1-HMKOQ1V3 (без модуля отоб-ражения информации МИРТ 830 исп.1)- 78 шт. на сумму 3772 752,00 рублей; | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 3022/ 486/ 386 | Коммерческое предложение | 3022/ 486/ 386 | Запрос котировок в электронной форме | Закупка у единственного поставщика/ Закупка у единственного поставщика/ Запрос котировок в электронной форме | н.д. | 1/ 1/ 3 | ООО "КапСИ"/ ООО "МИНИМАКС"/ ООО "МИНИМАКС", ООО "НИЛЕД", ООО "ТД "ТЕХ" | 3776/ 402/ 325, 178, 305 | н.д. | н.д. | н.д. | 3020/ 321 / н.д. | ООО "КапСИ"/ ООО "МИНИМАКС"/ н.д. | 3776/ 402/ н.д. | н.д. | 31907928232/ 31907841010/ 31907740624 | РТС-Тендер | 29.05.2019/ 30.04.2019/ 08.04.2019 | 29.05.2019/ 30.04.2019/08.074.2019 | 10.06.2019/ 16.05.2019/ 16.04.2019 | 10.06.2019/ 16.05.2019/ 17.04.2019 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 21.06.2019/ 27.05.2019/ 29.04.2019 | 21.06.2019/ 27.05.2019/ 29.04.2019 | 21.06.2019/ 27.05.2019/ 29.04.2019 | 24.06.2019/ 27.05.2019/ 30.04.2019 | 24.06.2019/ 29.05.2019/ 30.04.2019 | н.д. | н.д.
1.2.3.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Виноградный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD009
1.2.3.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кирова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD010
1.2.3.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Прима (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35, ТП-46) | K_BUD011
1.2.3.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Пушкинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35, ТП-43) | K_BUD012
1.2.3.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Революционная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD013
1.2.3.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр.Чехова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD014 | 2019
1.2.3.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD015 | 2019
1.2.3.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Гирченко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD016 | 2019
1.2.3.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD017 | 2019
1.2.3.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ улЛопатина (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD018 | 2019
1.2.3.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Садовый спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD019 | 2019 | [7 empty] | Провода СИП
1.2.3.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Свободы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD020 | 2019
1.2.3.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Томузловская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD021 | 2019
1.2.3.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 Л-1 ул. Крестьянская четная сторона с №98 по №106; нечетная сторона с №95 по №105 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD022 | 2019 | [7 empty] | Арматура кабельная
1.2.3.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 Л-4 ул. Крестьянская четная сторона с №112 по №118; нечетная сторона с №113 по №117 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD023 | 2019
1.1.4.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №5 Л-1 от ТП-81 до границе участка здание отделения дневного прибывания по адресу: г. Буденновск, ул. Кочубея, 137 (ТУ №158 от 28.12.2018г.) | K_BUD001 | 2019 | [6 empty] | Счетчики электрической энергии многофункциональные/ Провод СИП/ Арматура кабельная | Счетчик электрической энергии одно-фазный многофункциональный МИР-ТЕК-12-РУ-SP3-А1-230-5-60А-S-RF433/1-KOQ1V3- 753 шт, Счетчик электрической энергии трех-фазный многофункциональный МИР-ТЕК-32-РУ-SP31-А1R1-230-5-100А-T-RF433/1-HMKOQ1V3 - 137 шт.; Ретранслятор МИРТ-181 1 фазное питание с выносной антенной (исп.2)- 20 шт.; Антенна штыревая АШ-433- 20 шт. на сумму 8 369 835,00 рублей; | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 6698 | Коммерческое предложение | 6698 | Запрос котировок в электронной форме | Закупка у единственного поставщика | н.д. | 1 | ООО "КапСИ" | 8369 | н.д. | н.д. | н.д. | 6696 | ООО "КапСИ" | 8369 | н.д. | 31908215255 | РТС-Тендер | 2019-07-17 | 2019-08-20 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-10-30 | н.д. | н.д.
1.1.4.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №1 Л-8 от ТП-77 до границе участка административного здание по адресу: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 (ТУ №157 от 28.12.2018г.) | K_BUD002 | 2019
1.2.3.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кочубея (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46, ТП-54,ТП-81) | K_BUD025 | 2019
1.2.3.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46, ТП-58) | K_BUD026 | 2019
1.2.3.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер. Подгорный спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD028 | 2019 | [7 empty] | провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*25 -1000 м. | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 168 | Коммерческие предложения | н.д. | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП г. Будённовска "Электросетевая компания" | н.д. | 2019-09-09 | н.д. | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | н.д. | н.д.
1.2.3.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Речной спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD029 | 2019
1.2.3.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кумская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD030 | 2019
1.2.3.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Лумумбы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD031 | 2019
1.2.3.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Февральский (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD032 | 2019
1.2.3.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD033 | 2019
1.2.3.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Ленинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD034 | 2019
1.2.3.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Мира (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD035 | 2019
1.2.3.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Полющенко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD036 | 2019 | [7 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16- 1500 м. | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 398 | Коммерческое предложение | 398 | Запрос котировок в электронной форме | Закупка у единственного поставщика | н.д. | 1 | ООО ТД ТЭХ | 498 | н.д. | н.д. | н.д. | 398 | ООО ТД ТЭХ | 498 | н.д. | 31908098439 | РТС-Тендер | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Рассторжение договора в виду невозмодности потсавщиком вовремя поставить товар в полном объеме | Выполнен договор на сумму 251 565,00
1.2.3.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Б.Революции (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD037 | 2019
| Монтаж щитов учета для потребителей ТП-128 |  | 2019
2.1.1. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-14 | K_BUD043 | 2019 | [7 empty] | Анкерный зажим РА 1500 Р (50-70)- 64 шт.; Кронштейн анкерный СА-1500.1- 64 шт.; Комплект поддерживающий ES-1500- 71 шт.; Лента бандажная нержавеющая сталь (А2) 0,7*20 кассета-переноска) упак.50 метров)- 5 упак.; Скрепа для ленты НС-20-L (без зубьев, С304)- 400 шт.; Анкерный зажим для проводов ввода РА 25 S (2*16/4*25- 308 шт.; СИП Зажим ответвительный прокалы-вающий Р2X-150 (16-150;2,5-50)- 1104 шт., Перфолента монтажная оцинкованная прямая 12*0,55 (25м)- 55 рул, Зажим ответвительный прок. Р4X-150 (35-150;35-150)- 80 шт.; СИП Зажим ответвительный прокалы-вающий Р1Х-95 (16-95;1,5-10)- 90 шт.. | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 350 | Коммерческие предложения | 350 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | н.д. | 5 | ООО "МИНИМАКС", ООО "НИЛЕД", ООО "ФОРЭНЕРГОТРЕЙД", ООО "ТД "ТЭХ", ООО "ЭНЕРГОКОМ" | 199/ 221/ 315/ 330/ 367 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 199 | н.д. | 31908059297 | РТС-Тендер | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | н.д. | н.д.
2.1.3. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-149 | K_BUD045 | 2019
1.4.1. | Монтаж трансформаторной подстанции типа КТПН-250/10/0,4кВ на персечении ул.Б.Революции и ул.Кларинской | K_BUD040 | 2019 | [6 empty] | Комплетная трансформаторная подстанция | Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа серии КТПН-Т-КК-250/10/0,4 в сборном оцинкованном корпусе с трансформа-тором ТМ 250/10/0,4 | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 584 | Коммерческие предложения | 584 | Запрос котировок в электронной форме | Закупка у единственного поставщика | н.д. | 2 | ООО "Вольт", ООО "ТЭК" | 685/ 694 | н.д. | н.д. | н.д. | 570 | н.д. | 685 | н.д. | 31908263169 | РТС-Тендер | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП г. Будённовска "Электросетевая компания" | Руковдитель | 2019-10-21 | н.д. | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | н.д. | Рассторжение договора по факту проведения Запроса котировок/ Заключение договора с ЕП
1.4.2. | Строительство ЛЭП-10кВ от опоры №293 Ф-56 до проектируемой трансформаторной подстанции ул. Б. Революции и ул. Кларинской | K_BUD041 | 2019
1.4.3. | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП на пересечении ул. Б.Революции и ул. Кларинской до существующих опор ВЛ-0,4кВ | K_BUD042 | 2019
2.2.2. | Приобретение программного обеспечения | K_BUD046 | 2019 | [6 empty] | Программное обеспечение | Программное обеспечение | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 291 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2.2.3. | Приобретение серверного оборудования | K_BUD047 | 2019 | [6 empty] | Серверное оборудование | Серверное оборудование | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2.2.4. | Приобретение компьютерной и оргтехники | K_BUD048 | 2019 | [6 empty] | Компьютерная техника | Компьютерная техника | МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" | 106 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.