## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 4 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия города Будённовска "Электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи СК №195-о/д от 13 августа 2019г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019г.
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Счетчики | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Счетчики | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Счетчики | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Счетчики | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Счетчики | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Счетчики
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 19.295 | 0 | 1765 | 0.1 | 0 | 20.11 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 319 | 0.1 | 0 | 7.173 | 0 | 799 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 552
0.1 | Технологическое присоединениее, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 15.888 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 319 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 530 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 453
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестицинных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 99
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энкргопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Технологическое присоединениее энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0
1.1.2.2.1.2 | Строительство ВЛИ-0,23кВ от опоры №2 Л-3 ТП-36 до границы участка гаража по адресу: г. Буденновск, г/о "Заря" (ТУ№103 от 07.08.2018г. Текучев А.К.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №27 Л-3 ТП-28 для жилого дома по адресу:г.Будённовск, ул.Береговая,1 ТУ№114 от 06.09.2018г. Кочетова Е.А.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №92 Л-2 ТП-233 до границы участка нежилого здания по адресу: г. Будённовск, ул. Пушкинская, 33 Тех.прис. (ТУ №11 от 15.02.2019г.) МУП "УКХ г. Буденновска-Служба заказчика" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №34 Л-4 от ТП-5 до границы участка объекта связи по адресу: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 Тех.прис. (ТУ38 от 26.02.2019г.) ООО "Радиопроект" (до 15кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №59 Л-2 ТП-44 до границы участка аптечного пункта по адресу : г. Буденновск, ул. Лопатина, 43А Тех.прис (ТУ№125 от 1.10.2018г.) Колмыкова Е.С. (до 15кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №51 Л-4 ТП-114 до границы участка базовой станции сотовой связи по адресу: г. Буденновск, ПОСС, ул. Молодежная, посмежеству с домом 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №220 Л-1 ТП-279 до границы объекта незавершенного строительства по адресу: г. Будённовск,ул. Похилько, 122В Тех.прис. (ТУ №51 от 30.05.2019г.) Голиков А.Г. (до 15кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-279 до опоры №220 для объекта незаверщенного строительства по адресу: г. Будённовск, ул. Похилько, 122В Тех.прис. (ТУ351 от 30.05.2019г.) Голиков А.Г. (до 15кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.10 | Строительство ВЛИ-0,23кВ от опоры №63 Л-13 от РП-2 до границы участка гаража №64 по адресу: г. Буденновск, пр. Космонавтов напротив ж/д №39 мкр.7/1 Тех. Прис. (ТУ №160 от 12.12.2018 г.) Долматова О.Ф. (до 15кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.11 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №36 Л-4 ТП-17 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, квартал 48А, участок №7 (ТУ №12 от 21.02 2019г.) Еремина С.И. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.12 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №2/1 Л-8 ТП-128 до границы участка гаража №9 по адресу: г.Будённовск, квартал 175а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0
1.1.2.2.1.13 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №10 Л-17 ТП-138 до границы участка ГРП-25 по адресу: г.Будённовск,мкр.8, по смежеству с ж/д №4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0
1.1.2.2.1.14 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №4 ТП-31 до границы участка базовой станции сотовой связи по адресу: г. Будённовск, ул. Р. Люксембург в районе дома №30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0
1.1.2.2.1.15 | Строительство ВЛИ-0,23кВ от опоры №125 ТП35 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, пер. Виноградный, 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0
1.1.2.2.1.16 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №93 ТП-78 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, ул. Революционная, 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0
1.1.2.2.1.17 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №126 ТП-234 до границы участка жилого дома по адресу: г. Будённовск, ул. Солнечная, 28 Тех.прис. (ТУ №58 от 31.05.2019г.) Бутузова А.В. (до 15кВт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.18 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 до изоляторов траверсы для магазина по адресу: г. Буденновск, мкр.7, дом 25А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.1.2.2.2 | Технологическое присоединениее энергопринимающих цстройств потребителей максимальной мощностью до 150кВт | г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
1.1.2.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-159 до границы участка нежилого здания по адресу: г.Буденновск, ул. Полющенко, 13 (ТУ №177 от 21.12.2018г. Бозаян К.Ж.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РЯ на опоре №9 Л-3 ТП-145 для нежилого помещения по адресу: г. Буденновск, пр. Менделеева, 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ Ф-101 от опоры №96 до границы участка нежилого помещения по адресу: г. Буденновска, ул. Р.Люксембург, 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ отРУ-0,4кВ ТП-77 до опоры №1 для административного здания по адресу: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 (ТУ №157 от 28.12.2018г.) (БКЦСОН) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.5 | Строительство трансформаторной подстанции типа КТПН-Т-к/к-100/10/0,4кВ (ТП-285) для спортивного клуба "НАКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная, 20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №150/1 ВЛ-10кВ Ф-56 до ТП-285 для спортивного клуба "НИКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная, 20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-285 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ для спортивного клуба "НИКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная, 20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.8 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №150 ВЛ-10кВ Ф-56 до опоры №150/1 для спортивного клуба "НИКА" по адресу: г. Будённовск, ул. Озерная,20 (ТУ №22 от 25.03.2019г.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.9 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ ТП-140 до границы участка нежелого помещения по адресу: г. Будённовск, пр. Чехова, 308д |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0
1.1.2.2.2.10 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №7 до проектируемой опоры №38 Л-3 ТП-62 для нежилого помещения по адресу: г. Будённовск, ул. Степная, 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0
1.1.2.2.2.11 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КЛ-0,4кВ ТП-140 до границы участка нежилого здания по адресу: г. Будённовск, пр. Чехова, 308е |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0
1.1.2.2.2.12 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-140 до металлической стойки для нежилого помещения по адресу: г. Буденновск, пр. Чехова, 308д |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.1.2.2.2.13 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-04кВ ТП-97 до опоры №1 для жилого дома по адресу: г. Буденновск, 49 квартал, д.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №5 Л-1 от ТП-81 до границе участка здание отделения дневного прибывания по адресу: г. Буденновск, ул. Кочубея, 137 (ТУ №158 от 28.12.2018г.) | K_BUD001 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №1 Л-8 от ТП-77 до границе участка административного здание по адресу: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 (ТУ №157 от 28.12.2018г.) | K_BUD002 |  | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3. | Реконструкция РУ-10кВ ТП-179 замена трансформатора для 9-и этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Буденновск, мкр3 дом №19а (ТУ №108 от 13.08.2018г.) | K_BUD003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4. | Реконструкция оборудования ТП-159 для нежилого здания по адресу: г. Буденновск, ул. Полющенко, 13 (ТУ №177 от 21.12.2018г. Бозаян К.Ж.) | K_BUD004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.5. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Степная (ТУ№49 от 15.05.2019г. ИП Кулагин М.П.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 15.428 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 319 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 530 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 453
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 15.428 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 319 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 530 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 450
1.2.3.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Л.Толстого (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD004 |  | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 10
1.2.3.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Южная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD005 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Воровского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD006 |  | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-33 Л-2 ул. Крестьянская нечетная сторона с №159 по №169 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-33) | K_BUD007 |  | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Прикумская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD008 |  | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 66
1.2.3.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Виноградный (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD009 |  | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 6
1.2.3.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кирова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD010 |  | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 52
1.2.3.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Прима (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35, ТП-46) | K_BUD011 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 60
1.2.3.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Пушкинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35, ТП-43) | K_BUD012 |  | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 18
1.2.3.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Революционная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-35) | K_BUD013 |  | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 15
1.2.3.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пр.Чехова (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD014 |  | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Анджиевского (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD015 |  | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Гирченко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD016 |  | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD017 |  | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ улЛопатина (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD018 |  | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Садовый спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD019 |  | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Свободы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD020 |  | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 23
1.2.3.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Томузловская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD021 |  | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 Л-1 ул. Крестьянская четная сторона с №98 по №106; нечетная сторона с №95 по №105 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD022 |  | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 Л-4 ул. Крестьянская четная сторона с №112 по №118; нечетная сторона с №113 по №117 (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-43) | K_BUD023 |  | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Интернациональная (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46) | K_BUD024 |  | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 45
1.2.3.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кочубея (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46, ТП-54,ТП-81) | K_BUD025 |  | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 32
1.2.3.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46, ТП-58) | K_BUD026 |  | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 41
1.2.3.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Советская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-46) | K_BUD027 |  | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 17
1.2.3.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер. Подгорный спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD028 |  | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Речной спуск (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD029 |  | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Кумская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-54) | K_BUD030 |  | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.3.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.П.Лумумбы (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD031 |  | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 3
1.2.3.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пер.Февральский (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD032 |  | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD033 |  | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 25
1.2.3.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Ленинская (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD034 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Мира (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD035 |  | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14
1.2.3.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Полющенко (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD036 |  | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.3.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Б.Революции (замена перекидок и монтаж щитов учета от ТП-58) | K_BUD037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 10
1.2.3.1.35 | Реконструкция оборудования ТП-58 | K_BUD038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.3.2.1 | Реконструкция АИИС КУЭ верхнего уровня | K_BUD039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0
1.4.1. | Монтаж трансформаторной подстанции типа КТПН-250/10/0,4кВ на персечении ул.Б.Революции и ул.Кларинской | K_BUD040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство ЛЭП-10кВ от опоры №293 Ф-56 до проектируемой трансформаторной подстанции ул. Б. Революции и ул. Кларинской | K_BUD041 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0
1.4.3. | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП на пересечении ул. Б.Руволюции и ул. Кларинской до существующих опор ВЛ-0,4кВ | K_BUD042 |  | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0
2.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 99
2.1.1. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-14 | K_BUD043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-128 | K_BUD044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 99
2.1.3. | Монтаж щитов учета для потребителей ТП-149 | K_BUD045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее инвестиционные проекты, всего в том числе | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Приобретение программного обеспечения | K_BUD046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Приобретение серверного оборудования | K_BUD047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Приобретение компьютерной и оргтехники | K_BUD048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0